桃園市大溪區田心國小A棟建築物耐震能力補強工程師生安置計畫

壹、緣由

一、透過適切之動線規劃，順利工程進行與維護師生安全。

二、在安全的考量下，重新調整教室配置，維護學生受教權益。

三、經結構技師評估本工程工期約為60個日曆天，預計於109年度暑假施工。於109年8月底完工。因此，主要施工期暑假中，本校將以師生安全與最小的變動為考量，將施工影響降至最低。

四、師生安置計畫將配合工程進程視需要隨時調整之，以確保師生安全及受教權。

貳、依據

一、依據教育部國民及學前教育署108年7月12日臺教國署國字第1080076224暨行政院108年4月18日以院臺教字號1080011062函核定之「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)」辦理。

二、依據桃園市政府教育局108年7月18日桃教設字1080061109號函辦理號函辦理。

參、工程施作期程

一、開工日期：109年7月1日(暫訂，發包後工務會議協調)

二、預定完工日期：109年8月29日

三、安置計畫實施日期：109年6月22日至109年10月中旬

肆、安置方案：

一、時程規劃：

| 項目 | 時程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1.校舍補強安置區規劃 | 109年2-4月 |  |
| 2.搬遷作業及補強工程說明 | 利用各項會議、書面通知單、網路資訊平台(臉書、line、公務信箱等)宣達 |  |
| 3.施工區域硬體設施搬遷 | 109.06.22~109.06.30 | 詳參空間及區域規劃 |
| 4.保全、水電管線(含電源)、 電話及網路線路作業等 | 109.06.22~109.06.30 |  |
| 5.財產清點 | 109.06.15~109.06.30 |  |
| 6.校舍補強區域隔離作業 | 109.06.30~109.08.29 | 工程發包後工務會議即行協調 |
| 7.校舍補強施工 | 109.07.01~109.08.29 |  |

二、空間及區域規劃

1.以校園平面圖輔以色塊或線段標示說明施工區域、安全圍籬位置、工班

進出動線、師生進出動線及家長接送區域等相關規劃繪製圖，發給學生

及樂齡班。

2.視聽教室、圖書室、辦公室及國樂教室暫停使用，則依施工情形酌予調

整開放。

3.各樓層現況的配置及臨時安置規劃：

| A棟校舍配置現況 | 安置規劃 |
| --- | --- |
| 樓層 | 現況配置 | 安置位置 | 安置需求 |
| 1 | 國樂教室 | 原地整備、移地存放 | 樂器搬運至視聽教室 |
| 1 | 愛的書庫 | 原地整備 | 新學期教科書及簿本放置處 |
| 1 | 教師辦公室 | 原地整備、移地存放 | 辦公桌椅移置各處室臨時辦公教室 原新學期教科書及簿本移至愛的書庫放置 |
| 2 | 校長 | 校史室 (晨光樓2樓) | 保全、電話、網路、影印機、桌椅(3人)、飲水機、水電 |
| 2 | 人事 |  |  |
| 2 | 會計室 |  |  |
| 2 | 輔導室 | 諮商室 (樂活樓2樓) | 保全、電話、網路、桌椅(4人) |
| 2 | 總務處 | 多功A(樂活樓2樓) | 保全、電話、網路、影印機(與輔導室共用)、保險櫃、桌椅(9人) |
| 2 | 教務處 | 情境C(樂活樓3樓) | 保全、電話、網路、影印機(與學務處共用)、桌椅(5人) |
| 2 | 學務處 | 多功B(樂活樓3樓) | 保全、電話、網路、桌椅(6人) |
| 2 | 教師進修中心 | 原地整備、移地存放 | 設備、器物封箱及搬運 |
| 3 | 圖書館 | 原地整備、移地存放 | 設備、圖書封箱及搬運 |
| 4 | 視聽教室 | 原地整備 | 國樂樂器放置處 |
| *** | 工務會議或例行會議的會議室 | 情境教室A或B | 網路及電腦、投影 |

4.午餐送取餐規劃：

(1) 7/1~7/14：先與施工單位確認能否開放A棟電梯使用至7/14(結業

式)，若電梯無法使用，則依以下規劃

| 項次 | 項目說明 | 放置位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2年級-飯菜湯 | 送入班級教室 | 廚工及志工送進班級 (用餐完畢後請低年級學生協助將餐桶送回廚房) |
| 2 | 3年級-飯菜 | 樂活樓1樓樓梯處 | 各班學生自取 |
| 3 | 3年級-湯 | 樂活樓3樓樓梯處 | 送入班級或學生自取 |
| 4 | 4年級-飯菜湯 | 6-5教室前 | 各班學生自取 |
| 5 | 5年級-飯菜湯 | 樂齡教室前 | 各班學生自取 |
| 6 | 行政(含科任)、素食取餐 | 樂齡教室 | 自取 |

(2) 新學期開學後，若電梯仍無法使用，則依以下規劃

| 項次 | 項目說明 | 放置位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2年級-飯菜湯 | 送入班級教室 | 廚工及志工送進班級 (用餐完畢後請低年級學生協助將餐桶送回廚房) |
| 2 | 3年級-飯菜 | 樂活樓1樓樓梯處 | 各班學生自取 |
| 3 | 3年級-湯 | 樂活樓3樓樓梯處 | 送入班級或學生自取 |
| 4 | 4年級-飯菜湯 | 6-5教室前 | 各班學生自取 |
| 5 | 5年級-飯菜湯 | 6-5教室前 | 各班學生自取 |
| 6 | 6年級-飯菜湯 | 樂齡教室前 | 各班學生自取 |
| 7 | 行政(含科任)、素食取餐 | 樂齡教室 | 自取 |

5.施工教室用不到的東西請集中擺放，廠商會用塑膠布集中包裹，因灰塵會比較多，若怕物品灰塵太多，可將物品移動到隔壁無施工教室。

6.施工周邊停車位減少之停車位，停車移往資源回收室周圍空地或借用鄰近學校(大溪國中)停車場。

7.家長接送區受工程影響，調整學生上放學路線及人員出入請依學務處繪製圖辦理。

三、安全措施：利用各種設備和裝置（圍籬）禁止學生（或民眾）逗留、進入或

誤闖工地，以維護師生、學童和社區民眾作息及工地之安全管理，施工期

間部分校園暫停開放。

四、負責人員：各處室主任、事務組長、生教組長、資訊組長。

五、其他配套措施：倘工程因故無法如期完工，仍依原安置計畫延長安置期程，

毋須做任何變更。

六、經費需求與來源：經費需求詳如本案經費概算表，本案經費專案報桃園市政

府教育局申請。

柒、宣導方式

一、於集會、布告欄、網路、及各項家長委員會議等公告明示施工範圍和宣導安全注意事項。

二、請施工單位加強工地安全管理，並建立雙方之聯絡管道，若有學生或社區民眾誤闖工地，立即處理之。

捌、其他

一、本校於施工期間將加強本計畫之安全宣導與各方之協調工作。

二、本安置計畫業經行政會議及家長會溝通、討論後擬定之，經校長核定後報教育主管機關核准後實施，修正時亦同。

承辦：                     教務主任：                  校長：

學務主任：

輔導主任：

幼兒園主任：

人事主任：

會計主任：